2012—2013学年第一学期教学工作要点

根据教育部、北京市“本科教学工程”的有关文件，学校“十二五”事业发展规划和本科教育发展规划，2012—2013学年第一学期计划开展以下方面工作：

- 本科生教学管理工作

1、组织修订新一轮教学大纲。组织各院系部根据新一轮培养方案的目标和要求修订教学大纲。要求各院系部组织各教研室和本科教学工作委员会审定教学大纲。编制新一轮培养方案和教学大纲。

工作时间：7月—10月底

2、组织申报北京市教育教学成果。根据北京市教委本届教育教学成果的要求组织第三届校级教育教学成果进行进一步的成果总结和凝练，在此基础上做好申报材料的组织和报送工作。

工作时间：9月中旬—10月

3、制定教学各环节质量标准。根据教育部新一轮本科教学评估要求和学校各专业教学情况，组织制定教学各环节质量标准。组织各院系部进行讨论，确定方案后，组织实施。

工作时间：9月底---12月底

4、组织实施共同基础课程改革方案。要求共同基础课程各相关部门实施课程改革方案。学校组织到相关院系部进行检查，了解方案实施情况。为各教学部门提供实施保障。

工作时间：10月中旬启动

5、组织召开课堂教学研讨会。组织教师撰写教学内容与教学方法改革论文。根据近年来教学督导组听课情况和学生课堂教学评价情况，组织部分优秀课程教师交流课堂教学经验，研讨教学方法改革。组织北京市教学名师交流教学经验。

工作时间：9月中旬——12月中旬

6、组织我校学生开展科学研究和创新创业训练实践项目。根据教育部和北京市大学生科学研究和创新创业项目实施要求对已立项开展的项目进行跟踪检查。组织进行项目研究交流会，总结项目成果，推动项目开展。

工作时间：10月下旬

7、组织和支持各类学生教学竞赛项目。鼓励各院系组织学生参加教育部和北京市各类教学竞赛项目。联合团委、学生做做好项目的策划和组织工作，给予政策、经费和条件支持。

工作时间：整个学期

8、建设校内创新实践基地。根据北京市教委校内创新实践基地建设要求和北京市共建项目要求，组织艺术学院开始建设校内创新实践基地。

工作时间：10月中旬启动

9、组织专业特色建设。2012年北京市共建项目批准法学、人才资源管理、播音主持三个专业建设项目。组织各建设点根据北京市共建项目要求，做好专业特色的建设工作。

工作时间：10月中旬启动

10、开展教学工作量改革试点工作。收集计划试点改革教学工作量的方案，在充分讨论的基础上，形成汇总稿，提交院长办公室讨论，并组织实施。

工作时间：10月下旬

11、组织博雅课程建设。根据学校博雅课程建设要求，对各大类所确定的课程进行论证，制定课程教学要点，编制教学大纲。组织教师培训。

工作时间：10月下旬——1月份

12、启动本科专业的调整工作。组织学习国家新修订的本科专业目录。根据国家新的本科专业目录，对照进行检查。组织专业名称调整的院系进行专业论证，确定专业申报方向。

工作时间：整个学期

二、研究生教学管理工作

1、继续建设社会工作专业硕士点，迎接教育部社会工作专业硕士评估。组织完成社会工作专业硕士培养方案、教学要点和教学大纲的制定。组织与北京市妇联恰谈联合培养事宜，签订培养协议。组建课程教学团队和导师队伍。做好专业教学实验室、教学图书资料等教学条件建设。组织修订相关管理制度。根据国务院学位办的专业评估要求，组织撰写评估材料，做好评估相关工作。做好招生工作。

工作时间：9月中旬—11中旬

2、做好联合培养研究生的迎新、教学管理和学生管理工作。2012年新入学的联合培养学生均为专业硕士，要求我校培养单位根据东北师大相关专业的要求，修改培养方案，重新组建教学团队、确定导师。需要教学管理部门与培养院系做好沟通与协调工作。

工作时间：整个学期